## EcŻ i EcP 2020
Zakład | Branża | Nazwa przetargu | Termin realizacji prac w 2020 r.
Ec Żerań | KOTŁY | Ec Żerań- kocioł K-1- remont | wrzesień - listopad
Ec Żerań | KOTŁY | Ec Żerań- kocioł K-2- remont | lipiec - wrzesień
Ec Żerań | KOTŁY | Ec Żerań- kocioł K-3- remont | czerwiec - wrzesień
Ec Żerań | KOTŁY | Ec Żerań- kocioł K-4- remont | maj - lipiec
Ec Żerań | KOTŁY | Ec Żerań- kocioł K-5 i urządzenia mazutowni- remont | kwiecień - czerwiec
Ec Żerań | AKPiA | Ec Żerań - AKPiA kotłów OP - 230 - remont | kwiecień - listopad
Ec Żerań | AKPiA | Ec Żerań - AKPiA kotłów Ofz - 450 - remont | marzec - październik
Ec Żerań | AKPiA | Ec Żerań - AKPiA turbozespołów remont | kwiecień - październik
Ec Żerań | AKPiA | Ec Żerań- AKPiA gospodarek pomocniczych - remont | maj- listopad
Ec Żerań | EL | Ec Żerań - urządzenia elektryczne kotłowni - remont | kwiecień - listopad
Ec Żerań | EL | Ec Żerań - urządzenia elektryczne maszynowni - remont | kwiecień - październik
Ec Żerań | EL | Ec Żerań - Rozdzielnie i transformatory - remont | marzec - październik
Ec Żerań | POM | Ec Żerań - suwnice - remont | kwiecień - październik
Ec Żerań | POM | Ec Żerań - Urządzenia nawęglania (A, B, rozładunek węgla) - remont | kwiecień - listopad
Ec Żerań | POM | Ec Żerań - Urządzenia nawęglania (kruszarki) - remont | kwiecień - listopad
Ec Żerań | POM | Ec Żerań - Urządzenia odpopielania - remont | marzec - listopad
Ec Żerań | POM | Ec Żerań - Filtr workowy kotła K-A - remont | czerwiec - październik
Ec Żerań | POM | Ec Żerań - Urządzenia gospodarki wodnej - remont | kwiecień - październik
Ec Żerań | KOTŁY | Ec Żerań - kocioł K-A - remont | czerwiec - październik
Ec Żerań | KOTŁY | Ec Żerań - kocioł K-B - remont | marzec - czerwiec
Ec Żerań | TURB | Ec Żerań - turbozespół Tz-1 - remont | kwiecień - czerwiec
Ec Żerań | TURB | Ec Żerań - turbozespół Tz-2 - remont | lipiec - sierpień
Ec Żerań | TURB | Ec Żerań - turbozespół Tz-4 - remont | czerwiec - październik
Ec Żerań | TURB | Ec Żerań - urządzenia maszynowni - remont pomp | kwiecień - październik
Ec Żerań | TURB | Ec Żerań - urządzenia maszynowni - UDT z wymianą armatury | kwiecień - październik
Ec Pruszków | KOTŁY | Ec Pruszków - kocioł K-09 - remont | maj - październik
Ec Pruszków | KOTŁY | Ec Pruszków - kocioł K-10 - remont | kwiecień - sierpień
Ec Pruszków | KOTŁY | Ec Pruszków - kocioł K-11 - remont | maj - sierpień
Ec Pruszków | POM | Ec Pruszków - ukł.zrzutów gorących - remont | kwiecień - październik
Ec Pruszków | TURB | Ec Pruszków - turbozespół Tz-6- remont | maj - wrzesień
Ec Pruszków | POM | Ec Pruszków - Urządzenia nawęglania- remont | kwiecień - październik
Ec Pruszków | POM | Ec Pruszków - Gospodarka wodna - remont | kwiecień - listopad
Ec Pruszków | POM | Ec Pruszków - Urządzenia odżużlania - remont | marzec - listopad
Ec Pruszków | POM | Ec Pruszków - Urządzenia układu ciepłowniczego- remont | kwiecień - październik
Ec Pruszków | EL | Ec Pruszków - Rozdzielnia 0,4 kV - remont | maj - listopad
C Wola | KOTŁY | C Wola - kocioł K-03 - UDT | czerwiec - sierpień
C Wola | KOTŁY | C Wola - kocioł K-04 - remont | czerwiec - sierpień
C Wola | KOTŁY | C Wola - układ uzupełnienia sieci cieplnej - remont | kwiecień - październik

## EcS i CK 2020
Zakład | Branża | Nazwa przetargu | Termin realizacji prac w 2020 r.
Ec Siekierki | KOTŁY | Ec Siekierki - Kocioł K-1 - remont mechaniczny | maj - lipiec
Ec Siekierki | KOTŁY | Ec Siekierki - Kotły K-3 i K-4 - remont mechaniczny | czerwiec - październik
Ec Siekierki | KOTŁY | Ec Siekierki - Kotły K-5, K-6, K-7 - remont mechaniczny | kwiecień - wrzesień
Ec Siekierki | KOTŁY | Ec Siekierki - Kocioł K-2 - remont mechaniczny | kwiecień - lipiec
Ec Siekierki | KOTŁY | Ec Siekierki - Kocioł K-16 - remont mechaniczny | marzec - wrzesień
Ec Siekierki | KOTŁY | Ec Siekierki - Kocioł K-10 - remont mechaniczny | kwiecień - lipiec
Ec Siekierki | KOTŁY | Ec Siekierki - Kocioł K-11 - remont mechaniczny | maj - październik
Ec Siekierki | KOTŁY | Ec Siekierki - Kocioł K-14 - remont mechaniczny | lipiec - październik
Ec Siekierki | KOTŁY | Ec Siekierki - Kocioł K-15 - remont mechaniczny | lipiec - wrzesień
Ec Siekierki | KOTŁY | Ec Siekierki - Kotły K-8, K-9 - remont mechaniczny | czerwiec - sierpień
Ec Siekierki | TURB | Ec Siekierki - Tz-1 - remont mechaniczny | maj - lipiec
Ec Siekierki | TURB | Ec Siekierki - Tz-2 - remont mechaniczny | marzec - lipiec
Ec Siekierki | TURB | Ec Siekierki - Tz-3 - remont mechaniczny | kwiecień - lipiec
Ec Siekierki | TURB | Ec Siekierki - Tz-6 - remont mechaniczny | wrzesień - październik
Ec Siekierki | TURB | Ec Siekierki - Tz-7 - remont mechaniczny (pomocniczy) | kwiecień - lipiec
Ec Siekierki | TURB | Ec Siekierki - Tz-9 - remont mechaniczny | lipiec - październik
Ec Siekierki | TURB | Ec Siekierki - Tz-8 - remont mechaniczny | maj - październik
Ec Siekierki | TURB | Ec Siekierki - Tz-10 - remont mechaniczny (pomocniczy) | lipiec - wrzesień
Ec Siekierki | EL | Ec Siekierki - remont generatora nr 2 | marzec - lipiec
Ec Siekierki | EL | Ec Siekierki - remont generatora nr 9 | lipiec - październik
Ec Siekierki | EL | Ec Siekierki - remont, badania generatorów G3 i G10 | kwiecień - wrzesień
Ec Siekierki | EL | Ec Siekierki - remont wyłączników generatorowych bloków 7, 8, 9, 10 | kwiecień - październik
Ec Siekierki | EL | Ec Siekierki - remont instalacji elektrycznych wysokiego i średniego napięcia, sieci kablowych, urządzeń odpopielania, nawęglania i budynków produkcyjnych | kwiecień - grudzień
Ec Siekierki | EL | Ec Siekierki - NN + NE remont - układy elektryczne | kwiecień - grudzień
Ec Siekierki | EL | Ec Siekierki - VDC - układy elektryczne | kwiecień - grudzień
Ec Siekierki | EL | Ec Siekierki - remont transformatora TO1 | kwiecień - grudzień
Ec Siekierki | EL | Ec Siekierki - remont zwałowarki nr 1 (braża elektryczna) | marzec - listopad
Ec Siekierki | EL+AKPiA | Ec Siekierki - OP-230 nr 2, 3, 4 remont i BFB-185 nr 1 - układy AKPiA i instalacje elektryczne kotłów | kwiecień - październik
Ec Siekierki | EL+AKPiA | Ec Siekierki - WP-120 nr 5, 6, 7 remont - układy AKPiA i instalacje elektryczne kotłów | kwiecień - wrzesień
Ec Siekierki | EL+AKPiA | Ec Siekierki - Tz nr 1, 2, 3, 6 remont - układy AKPiA i instalacje elektryczne | marzec - październik
Ec Siekierki | EL+AKPiA | Ec Siekierki - Kotły K-10, K-11, K-16 z instalacją DeNOx oraz Turbozespół Tz-7, Tz-8 remont - układy AKPiA i instalacje elektryczne | marzec - październik
Ec Siekierki | EL+AKPiA | Ec Siekierki - Kotły K-8, K-9, K-14, K-15 oraz Turbozespoły Tz-9, Tz-10 remont - układy AKPiA i instalacje elektryczne | maj - październik
Ec Siekierki | EL+AKPiA | Ec Siekierki - instalacje sieci cieplnej, wody chłodzącej, oleju lekkiego, odpopielania, nawęglania, gospodarki wodnej, MIOS remont - układy AKPiA i zabezpieczeń | kwiecień - grudzień
Ec Siekierki | POM | Ec Siekierki - Urządzenia gospodarki wodnej - remont mechaniczny | kwiecień - grudzień
Ec Siekierki | POM | Ec Siekierki - Urządzenia nawęglania i podawania biomasy - remont mechaniczny | kwiecień - listopad
Ec Siekierki | POM | Ec Siekierki - Urządzenia odpylania, elektrofiltry, filtr workowy, zbiorniki retencyjne popiołu z urządzeniami - remont mechaniczny | kwiecień - grudzień
Ec Siekierki | POM | Ec Siekierki - Urządzenia odpopielania suwnice - remont mechaniczny i elektryczny | maj - listopad
Ec Siekierki | POM | Ec Siekierki - Urządzenia odpopielania pneumatycznego i hydroodpopielania - remont mechaniczny | kwiecień - grudzień
Ec Siekierki | POM | Ec Siekierki - Układ wody chłodzącej, technologicznej i magistral - remont kapitalizowany | kwiecień - grudzień
Ec Siekierki | POM | Ec Siekierki - Układ uzupełnienia sieci - remont | maj - slistopad
Ec Siekierki | POM | Ec Siekierki - suwnica nr 4 - remont mechaniczny | kwiecień - listopad
Ec Siekierki | MIOS | Ec Siekierki - Instalacja spalin nieoczyszczonych - remont mechaniczny | maj - sierpień
Ec Siekierki | MIOS | Ec Siekierki - remont kapitalizowany MIOS | maj - sierpień
C Kawęczyn | AKPiA | C Kawęczyn - układy AKPiA - remont | kwiecień - grudzień
C Kawęczyn | EL | C Kawęczyn - Instalacje elektryczne - remont | kwiecień - grudzień
C Kawęczyn | KOTŁY | C Kawęczyn - Kotły K3 i K-4 - remont mechaniczny | maj - wrzesień
C Kawęczyn | POM | C Kawęczyn - Urządzenia nawęglania, odpopielania i uzupełnienia sieci cieplnej - remont mechaniczny | kwiecień - listopad